План роботи

НДІ Європейської інтеграції та регіональних досліджень

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

на 2024 рік

І. Розвиток матеріально-технічної та кадрової бази Інституту

| № п/п | Напрям роботи | Терміни виконання | Відповідальні/ за сприяння |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оновлення структури та відповідних посадових обов’язків співробітників Інституту | 1-2 квартал 2024 | проф. А. М. Круглашов |
|  | Вирішення питання відновлення опалення в приміщенні Інституту | Січень 2024 | проф. А.М. Круглашов, О.С. Рибак |
|  | Формування електронної бібліотеки Інституту | Упродовж року | доц. С. М. Швидюк |
|  | Запровадження системи швидкісного Інтернету | 3 квартал 2024 | проф. А. М. Круглашов з НДЧ та АГЧ університету |

ІІ. Основні проєктно-дослідницькі заходи

| № п/п | Напрям роботи | Терміни виконання | Відповідальні |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Моніторинг програм та опрацювання можливостей подання заявок на проєкти відповідно до тематики роботи відділів Інституту | Упродовж року | доц. С. М. Швидюк проф. В. І. Бурдяк, доц. Н. В. Нечаєва-Юрійчук |
|  | Виконання, в разі успіху, отриманих грантів | Упродовж року | наукові співробітники інституту |
|  | Підготовка та проведення наукового семінару з міжнародною участю «Російсько-українська війна і сценарії майбутнього: з росією і без» (присвячений пам’яті доктора політичних наук І.М. Мельничука). | Січень 2024 | проф. А. М. Круглашов, проф.Н. Ю. Ротар, доц. П.О. Молочко, доц. Н.В. Нечаєва-Юрійчук |
|  | Підготовка та проведення експертної дискусії з міжнародною участю «Десять років війни: перемога над світопорядком чи початок нового світоустрою?» | Лютий 2024 | проф. А. М. Круглашов, проф.Н. Ю. Ротар, доц. Н.В. Нечаєва-Юрійчук |

ІІІ. Організація та проведення наукових та комунікативних заходів

| № п/п | Напрям роботи | Терміни виконання | Відповідальні за сприяння |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Організація та проведення Міжнародного круглого столу «Геополітичні пріоритети країн Південно-Східної Європи в контексті російсько-української війни». | Березень 2024 року | Відділ досліджень Південно-Східної Європи проф. В. І. Бурдяк, асп. Р. Д. Клим Відділ транскордонної співпраці та регіональних досліджень доц. Н. В. Нечаєва-Юрійчук |
|  | Організація проходження науково-дослідницької практики здобувачами другого рівня вищої освіти ОПП «Політологія». | Березень – квітень 2024 | проф. А. М. Круглашов, проф. Н. Ю. Ротар |
|  | Міжнародна науково-практична конференція «Україна на новому етапі європейської інтеграції: зміст і завдання переговорів про вступ до ЄС» (спільно з Регіональним центром підвищення кваліфікації). | Травень 2024 | проф. А. М. Круглашов, проф. Н. Ю. Ротар |
|  | Участь в організації та проведенні конкурсу учнівських робіт з питань євроінтеграції | Травень 2024 | Відділ досліджень процесів європейської інтеграції України проф. А.М. Круглашов, проф. Н.Ю. Ротар, доц. І. С. Недокус, ас. Равлик І.О. |
|  | Мозковий штурм «Майбутність Білорусі: з Росією чи Європою» | Червень 2024 | Центр білорусистики, літуаністики та балтійських студій доц. І. С. Недокус, доц. С. М. Швидюк, доц. І. В. Цікул |
|  | Участь в організації та проведенні ХІІ Міжнародної наукової конференції «Розвиток політичної науки: національні перспективи та європейські практики» (спільно з кафедрою політології та державного управління ЧНУ, а також з Люблінським Університетом імені Марії-Склодовської-Кюрі, Університетом Ораді та Молдовським державним університетом) | Червень 2024 | проф. А. М. Круглашов, проф. Н. Ю. Ротар |
|  | Організація проходження науково-дослідницької практики здобувачами другого рівня вищої освіти ОПП «Державна служба». | Вересень – жовтень 2024 | проф. А. М. Круглашов, проф. Н. Ю. Ротар |
|  | Організація та проведення окремої панелі (круглого стола) в рамках ХІ Міжнародної наукової конференції Муніципальні читання імені Антона Кохановського «Стійкість та інноваційність місцевого самоврядування України: випробування воєнними загрозами та ризиками». | Вересень 2024 | доц. І. С. Недокус, доц. С. М. Швидюк |
|  | Організація та проведення Міжнародного колоквіуму «Українсько-польський діалог: безпекові виклики та інтеграційні перспективи» (спільно з Лодзьким і Люблінським університетом імені Марії Склодовської-Кюрі). | Жовтень 2024 | проф. А. М. Круглашов, проф. Н. Ю. Ротар, доц. С. М. Швидюк |
|  | Організація та проведення науково-практичного семінару «Етнополітика України: випробування потенціалу націотворення». | Листопад 2024 | доц. Н. В. Нечаєва-Юрійчук, доц. С. М. Швидюк, к. політ. н, ас. І. О. Равлик |
|  | Організація спільних науково-комунікаційних заходів з Чернівецьким регіональним центром підвищення кваліфікації | Упродовж року | проф. А.М. Круглашов проф. Н.Ю. Ротар |

ІV. Науково-видавнича діяльність

| № п/п | Напрям роботи | Терміни виконання | Відповідальні за сприяння |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Відновлення періодичного Інтернет-видання Інституту | ІІІ квартал 2024 | доц. С. М. Швидюк |
|  | Підготовка та публікація статтей відповідно до тематики дослідження відділів | Упродовж року | наукові співробітники відділів |

V. Розвиток партнерських взаємин

| № п/п | Напрям роботи | Терміни виконання | Відповідальні/ за сприяння |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оновити базу даних щодо наукових та науково-дослідних інституцій, які займаються вивченням проблем європейської інтеграції та регіональних досліджень | Упродовж року | Проф. Круглашов А.М. Керівники відділів |
|  | Підтримка контактів і розвиток співпраці із зацікавленими інституціями | Упродовж року | Проф. Круглашов А.М. Керівники відділів |
|  | Вивчити питання щодо можливості обміну друкованою науковою літературою з зацікавленими сторонами | Упродовж року | Проф. Круглашов А.М. Проф. Ротар Н.Ю. Керівники відділів |

Директор

НДІ Європейської інтеграції

та регіональних досліджень,

доктор політичних наук, професор		                        Анатолій Круглашов